## Slide 1
DESBROCE
PREPARACIÓN ACCESOS Y TRATAMIENTO SERVICIOS AFECTADOS
TERRAPLÉN ESTRIBO 2
PILOTES MURO 1

## Slide 2
ALZADO ESTRIBO 1
CIMENTACIONES PILAS Y MURO 1
FINALIZACIÓN DESVÍO SERVICIOS AFECTADOS
PLANOS DE FABRICACIÓN TABLERO METÁLICO

## Slide 3
ALZADO PILAS
CIMENTACIONES PILAS
INICIO FABRICACIÓN TABLERO METÁLICO

## Slide 4
ALZADO PILAS
FINALIZACIÓN CIMENTACIONES PILAS
CIMENTACIÓN ESTRIBO 2 TRAS CONSOLIDACIÓN
FABRICACIÓN TABLERO METÁLICO

## Slide 5
ALZADO PILAS
ALZADO MURO 1
ALZADO ESTRIBO 2
ENVÍO TABLERO METÁLICO Y PREMONTAJE

## Slide 6
FINALIZACIÓN ALZADO MURO 1
INICIO MONTAJE TRAMOS METÁLICOS
ENVÍO TABLERO METÁLICO Y PREMONTAJE

## Slide 7
RELLENO MURO 1
PRIMERA FASE GLORIETA 3
MONTAJE TRAMOS METÁLICOS
FINALIZACIÓN ENVÍO TABLERO METÁLICO Y PREMONTAJE

## Slide 8
FINALIZACIÓN GLORIETA 3
FINALIZACIÓN MONTAJE TRAMOS METÁLICOS
INICIO TRABAJOS EN GLORIETA 1

## Slide 9
MONTAJE PRELOSAS TABLERO
PRIMERA FASE GLORIETA 1

## Slide 10
FINALIZACIÓN PRELOSAS TABLERO
MONTAJE ARMADURA TABLERO
SEGUNDA FASE GLORIETA 1

## Slide 11
HORMIGONADO TABLERO
FINALIZACIÓN GLORIETA 1
PRIMERA FASE GLORIETA 2

## Slide 12
FINALIZACIÓN TABLERO
AFIRMADOS, URBANIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
FINALIZACIÓN GLORIETA 2
TERMINACIÓN OBRA